## Tabelle1
Priority scale | high | medium | low | trivial |  | Storypoints: Fibonacci-Reihe bis 21
Business Value scale | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 1,2,3,5,8,13,21
Priority | BusinessValue | Product Goal | Theme | US_ID | As a… | I want to be able to … | So that… | StoryPoint | Estimates (hours) | Acceptance Criteria
high | 4 | Kernfunktionalität | Textdateien einlesen | 1 | Projektplaner | einen Ordner mit Textdateien (.txt, .md) auswählen und einlesen können, | die Inhalte automatisch für die weitere Verarbeitung bereitstehen. | 3 | 3 | - Ordner mit .txt/.md Dateien wird erkannt - Dateien werden mit UTF-8 gelesen - Leerer Ordner zeigt Hinweis
high | 4 | Kernfunktionalität | LLM-Extraktion | 2 | Projektplaner | aus den eingelesenen Texten automatisch strukturierte Work Items extrahieren lassen, | ich konkrete Aufgaben mit Titel, Typ, Tags und Beschreibung erhalte. | 8 | 8 | - Jedes Item hat Titel, Typ, Beschreibung - Items werden aus LLM-Antwort geparst - Fehlerhafte Antworten werden abgefangen
high | 4 | Kernfunktionalität | Ergebnisse speichern | 3 | Projektplaner | die extrahierten Items als JSON und individuelle Markdown-Dateien gespeichert bekommen, | ich die Ergebnisse weiterverarbeiten oder in andere Tools importieren kann. | 5 | 4 | - JSON-Summary wird geschrieben - Markdown pro Item wird erzeugt - Dateinamen sind dateisystemsicher
high | 4 | Kernfunktionalität | Spec-Validierung | 4 | Entwickler | dass jeder Workflow-Schritt durch Pre- und Post-Specs validiert wird, | fehlerhafte Zwischenergebnisse frühzeitig erkannt werden. | 8 | 6 | - Pre-Specs prüfen Eingabebedingungen - Post-Specs prüfen Ausgabequalität - Fehlgeschlagene Specs liefern Fehlermeldung und Lösungsvorschlag
high | 3 | Benutzeroberfläche | Workflow starten | 5 | Projektplaner | über eine Web-Oberfläche einen Workflow konfigurieren und starten können, | ich den Verarbeitungsprozess ohne Kommandozeile auslösen kann. | 5 | 5 | - Settings-Seite für API-Key und Modell - Start-Button löst Workflow aus - Live-Fortschritt wird angezeigt
high | 3 | Benutzeroberfläche | Dashboard | 6 | Projektplaner | ein Dashboard mit einer Übersicht des letzten Workflow-Laufs sehen, | ich den Status und die Ergebnisse auf einen Blick erfassen kann. | 5 | 4 | - Flow-Diagramm mit klickbaren Steps - Kennzahlen (Items, Steps, Dauer) - Verlinkung zu Detailansichten
medium | 3 | Benutzeroberfläche | Run-Detail | 7 | Projektplaner | einen Workflow-Lauf im Detail inspizieren können (Specs, Traces, Context-Diffs), | ich nachvollziehen kann, was in jedem Schritt passiert ist. | 5 | 4 | - Spec-Ergebnisse pro Step sichtbar - Agent-Traces mit Token-Verbrauch - Context-Snapshots vor/nach jedem Step
medium | 2 | Benutzeroberfläche | Items Browser | 8 | Projektplaner | alle extrahierten Items filtern und durchsuchen können, | ich gezielt nach bestimmten Aufgaben oder Kategorien suchen kann. | 3 | 3 | - Filterung nach Typ, Tags, Source - Suchfeld für Freitextsuche - Sortierung nach Datum/Titel
medium | 3 | Benutzeroberfläche | Run-Historie | 9 | Projektplaner | eine Liste aller bisherigen Workflow-Läufe sehen können, | ich frühere Ergebnisse vergleichen und nachvollziehen kann. | 3 | 2 | - Chronologische Liste aller Runs - Status (Completed/Failed) sichtbar - Klick öffnet Run-Detail
high | 3 | Konfiguration | API-Key Verwaltung | 10 | Administrator | den OpenAI API-Key und das Modell in der Oberfläche konfigurieren können, | ich die Anwendung ohne Code-Änderungen einrichten kann. | 2 | 2 | - API-Key wird in DB gespeichert - Modellauswahl (z.B. gpt-4o) - Einstellungen persistieren über Neustarts
medium | 2 | Konfiguration | Manifest inspizieren | 11 | Entwickler | die aktive Workflow-Definition und alle registrierten Specs einsehen können, | ich den Workflow-Graphen und die Validierungsregeln verstehen kann. | 2 | 2 | - Manifest-JSON wird angezeigt - Spec-Registry mit Quellcode - Budgets und Defaults sichtbar
low | 2 | Betrieb | Fehlerbehandlung | 12 | Administrator | bei API-Fehlern (401, 429, 500) verständliche Fehlermeldungen erhalten, | ich Probleme schnell diagnostizieren und beheben kann. | 3 | 2 | - HTTP-Statuscodes werden explizit behandelt - Fehlermeldungen enthalten Kontext - Retry bei transienten Fehlern (429, 5xx)